## 20171023
模块 | 节点 | 问题说明 | 预计完成时间 | 备注
登录 | - | 登录需要加个透明蒙层 | 周四
|  | PlantNo与Language 并排放置 | - | 看客户要求
导航 | - | 阴影线需要移除 | 周四
|  | 高度与边上导航高度一致 PX46 | 周二
Home | - | To do list数据展示逻辑 | 周二
|  | Approve功能 | - | 后续开发
|  | QRQC所有未关闭状态的数据（分页展示） | 周四
Create | - | 所有附件功能都需开发 | 周四
|  | Who需要与人员关联，在Home To Do List中展示 | 周二
| Problem Info | Machine输入框 Alert弹框移除 | 周二
|  | 下拉框高度建议放高些 | 周四
|  | Problem Info 中 margin-top（间隙）大一些 | 周二
|  | 最外层的DIV(Tab底)白色移除，用透明色 | 周二
|  | Problem Solving Team 新增功能 需要查询数据后进行展示（目前情况其他数据写死） | 周四
|  | Qualtity Alert 附件上传功能 需开发 | 周四 | 优先级最低
| Action | 新增按钮左对齐 | 周二
|  | 新增和编辑权限都需区分 | 周日
|  | 表头垂直居中，水平居中 | 周二
|  | Containment Action 24H-Delay Reject（激活） 功能需要开发 | 周四
|  | 鱼骨头需完成（默认隐藏） | 周四 | 优先级最低
|  | 5 why Analysis Add 功能优化 | 周四
|  | 5 why Analysis Root Cause 缺少 | 周四
|  | 7D，14D，24H等等 都需要要括号，格式统一 | 周二
|  | 表格数据目前都是完全编辑，目前没有根据权限，编辑部分列 （马哥需与客户确认） | 周五
| Standardization | Yes Or No 逻辑确认：Yes 激活下面输入框 | 周四
| PreviewPrint | Reject 状态全部回归 | 周日
|  | 生成报告是生成什么样数据 | 周五 | 马哥需与客户确认
Search | - | 导出功能(导出所有数据，包含分页数据) | 周四
|  | 搜索输入列表样式调整 | 周二
|  | 时间输入框，图例样式统一 | 周二
Time Tracking | - | 查询功能存在问题 | 周二
Compliants ans Suggestions | - | 列表需要展示回复信息 | 周四
Suggestions | - | 时间查询统一，拆开 | 周二
Setting | - | 单个新增 | 周四
|  | 批量导入功能 | 周四
|  | 菜单中Set字样移除 | 周二
|  | 个人信息列表页所有信息都展示(除照片) | 周二
角色权限功能 | - | 角色权限功能 | 周四 | 周日完善
邮件发送功能 | - | 邮件发送功能 | 周日
英汉翻译-汉字提供 | - | 英汉翻译-汉字提供 | 待定
周日如何部署项目 | - | 周日如何部署项目 | 周五 | 马哥需与客户确认
next按钮
5why
35d

## 20171028
模块 | 节点 | 问题说明 | 估时（days） | 开发时间 | 当前进度 | 验收时间 | 备注
Setting | Material Info | 1.修改为Material Info | 0.5 | 2017-10-28 | 100%
|  | 2.表结构更改新增字段 |  | 2017-10-28 | 100%
|  | 3.创建修改信息不放列表展示 |  | 2017-10-28 | 100%
|  | 4.筛选 客户名称 SAP料号 part name |  | 2017-10-28 | 100%
|  | 5.创建只限制sap料号，页面分2排 |  | 2017-10-28 | 100%
|  | 6.所有名称都用excel上面的 |  | 2017-10-28 | 100%
|  | 7.导入功能 - 纯粹为新增数据，不是覆盖或替换 |  | 2017-10-28 | 100%
|  | 8.导出功能 - 文件名称用菜单名加上日期 | 0.2 | 2017-11-14 | 100% |  | wq
9.分成5个，第一个basic info,后面4个TAB 导入workorder
10.筛选栏加SAP NO 和 WORKORDER,接收时间
|  | 11.所有边框颜色797979，input点上去41C7DB， |  |  | 100%
| Code | 1.Key首字母大写，其余小写 | 0.1 | 2017-10-29 | 100%
|  | 2.Porcess和 Problem source 在一个标签里Tab - Other |  | 2017-10-29 | 100%
|  | 3.suggest phase 写死为目录 |  | 2017-10-29 | 100%
|  | 4.DefectCode数据表结构设计，模块开发 | 0.3 | 2017-10-29 | 100% |  | DefectCode 在另一个标签里Tab - 长春忽略
|  | 5.Defect Info 导入功能 - 纯粹为新增数据，不是覆盖或替换 |  | 2017-10-29 | 100%
|  | 5.Code Order 改名Code No,Code 改名Code Name 位置替换 | 0.1 | 2017-10-29 | 100%
|  | 6.KEY =>Code From Value => Content |  | 2017-10-29 | 100%
|  | 7.按钮和搜索框同一行 |  | 2017-10-29 | 100%
|  | 8.目录 Code Info |  | 2017-10-29 | 100%
|  | 9,DefectCode 导出功能 |  |  | 100% |  | wq
| Machine tool | 1.machine表结构更改，重新设计 | 0.1 | 2017-10-29 | 100%
|  | 2.注塑机数据模块开发 | 0.5 | 2017-10-29 | 100%
|  | 3.干燥机数据模块开发 |  | 2017-10-29 | 100%
|  | 4.混料机数据模块开发 |  | 2017-10-29 | 100%
|  | 5.各模块导入功能 - 纯粹为新增数据，不是覆盖或替换 |  | 2017-10-29 | 100%
|  | 6.各模块导出功能 - 文件名称用菜单名加上日期 | 0.2 |  | 100%
|  | 7.日期验证所有 导入 |  | 2017-11-14 | 100%
|  | 8.Action 所有改成Edit |  |  | 100%
| User | 1.筛选条件 department positon Account Name | 0.5 | 2017-10-28 | 100%
|  | 2.表结构更改新增字段 |  | 2017-10-28 | 100%
|  | 3.账号Account信息可以新增也可以无信息 |  | 2017-10-28 | 100% |  | 原先逻辑为我们自动给用户生成账号
|  | 4.导入功能 - 纯粹为新增数据，不是覆盖或替换 |  | 2017-10-28 | 100%
|  | 5.导出功能 - 文件名称用菜单名加上日期 | 0.2 |  | 100%
|  | 6.除了姓名，其他都不做验证 |  |  | 100% |  | wq
| Access | 1.改名Access | 0.3 | 2017-10-30 | 100%
|  | 2.Setting=>Admin |  | 2017-10-30 | 100%
|  | 3.创建的默认管理员账号和密码都为Admin |  | 2017-10-30 | 100%
|  | 4.Responsible非权限，移除 |  | 2017-10-30 | 100%
5.名字查询
6.QE权限新增SETTING权限
Login |  | 1.工厂服务器新增灵活配置，提供修改教程 | 0.2 |  | 100%
|  | 2.PlantNo =>Plant |  | 2017-11-14 | 100%
Create | Promblem | 1.work order 放sap左边，当work order不为空，自动link sap数据，当为空，利用sap数据link后面数据 | 0.2 | 2017-10-30 | 100%
|  | 2.DefectCode拆开分为Defect Type 和 Defect Code |  | 2017-10-30 | 100%
|  | 3.Severity 使用英文 |  | 2017-10-30 | 100%
|  | 4.ProblemNo20171027+3位流水 |  | 2017-10-30 | 100%
|  | 5.图片上传修改功能 | 0.2 |  | 100%
| Other | 6.核对文档2.2版本所有模块缺失字段补齐 | 0.5 | 2017/10/31 - 2017/11/01 | 0%
|  | 7.权限对应登录人员开放和隐藏界面操作 | 1.5 | 2017/10/31 - 2017/11/01 | 100%
|  | 8.各模块附件上传功能 | 0.5 | 2017/11/02 - 2017/11/03 | 0%
|  | 9.鱼骨图模块 | 0.5 | 2017/11/02 - 2017/11/03 | 0%
|  | 10.细节优化修复测试 | 0.5 | 2017/11/02 - 2017/11/03 | 100%
|  | 11.警报逻辑接入，超过时间变红 | 1 |  | 0%
12.macihne 下拉显示Equipment No+FNO
13.Workorder下拉带出SAP 信息
|  | 14.图片放大 |  | 2017-11-14
|  | 15,6张图 3张OK 3张NG |  | 2017-11-14 | 100%
Search |  | 1.展示内容重新规划 EDIT放左边，查询条件放列，加滚动条 | 0.2 | 2017-11-14 | 100%
|  | 2.导出功能 | 0.2 |  | 100%
|  | 3.Time tracking 放入creater tag 里，从search 进来 | 0.1 |  | 0% |  | 新增个tab
Other |  | 1.邮件服务器测试 |  | 2017-11-14 |  |  | 以下流程需要等上述需求全部开发完成后才能开始
2.发送邮件功能开发
3.说明文档配置文档
4.中英文对照
5.报表
|  | 6.添加版本和更新时间信息 |  | 2017-11-14 | 100%
|  | 7.菜单添加缩进 |  | 2017-11-14 | 100%
HOME |  | 1.查询结果 toolist |  | 2017-11-14
|  | 2.todo link dao action,其他link to action |  | 2017-11-14